«Утверждаю»

Методист филиала ГБОУ Инженерно – техническая школа

Пименова Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2019 году**

**в филиале ГБОУ Инженерно – техническая школа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование деятельности | Сроки  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1. | **Организационная работа:**   * + назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение итоговой аттестации в 2018 году   + сбор и уточнение информации о количестве участников ЕГЭ различных категорий граждан;   + сбор и уточнение информации о количестве участников ОГЭ;   + мероприятия по формированию баз данных;   + определение организаторов аудиторий и дежурных на этаже для проведения ОГЭ и ЕГЭ. | сентябрь 2018  сентябрь 2018– февраль 2019  сентябрь 2018– март 2019  сентябрь 2018 – май 2019 | Старший методист  Методист  Методист  Методист |
| 2. | **Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности** **по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2019 году:**   * + организация работы по вопросам проведения итоговой аттестации;   + размещение информации по итоговой аттестации на сайте и информационном стенде;   + ознакомление обучающихся с нормативно-правовыми документами по итоговой аттестации;   + проведение родительских собраний для освещения вопросов, связанных с проведением итоговой аттестации и изучением нормативно-правовых документов по организации и проведению итоговой аттестации;   + консультации психолога, тестирование выпускников (выявление детей группы риска);   + проведение индивидуальных консультаций и родительских собраний по психологической поддержке выпускников. | сентябрь 2018 – май 2019 | Mетодист, классные руководители, учителя – предметники, психолог |
| 3. | **Подготовка ОУ к государственной итоговой аттестации:**   * + участие в совещаниях и семинарах для руководителей образовательных учреждений, зам. руководителей ОУ, ответственных за организацию и проведение итоговой аттестации по изучению нормативно - правовых документов, регламентирующих порядок проведения итоговой аттестации;   + инструктажи различных категорий работников ППЭ. | сентябрь 2018 – июнь 2019  апрель - май 2019  апрель - май 2019 | Методист |
| 4. | **Организация обучения различных категорий работников в целях подготовки и проведения итоговой аттестации:**   * + повышение квалификации учителей по методике преподавания общеобразовательных предметов в рамках подготовки к ЕГЭ;   + участие в заседаниях методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:   - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2019 года, спецификаций, кодификаторов);  - заполнения бланков ответов выпускниками;  - критериев оценивания работ;  - участие в семинарах и инструктажах, проводимых по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ. | сентябрь 2018 – май 2019  февраль – апрель 2019 | Учителя – предметники  Учителя – предметники  Учителя - предметники |
| 5. | **Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации:**   * проведение диагностического и тренировочного тестирования с использованием материалов сайтов ФИПИ, РЦОИ Москвы, системы СтатГрад. | сентябрь 2018-  май 2019 | Методист, учителя - предметники |
| 6. | **Основной этап проведения итоговой аттестации**:   * организация процедуры проведения итоговой аттестации; * контроль за соблюдением установленного порядка проведения итоговой аттестации и обеспечение мер по информационной безопасности при подготовке и проведении итоговой аттестации; * организация ознакомления учащихся участников итоговой аттестации с результатами экзаменов. | май – июнь 2019 | Методист |
| 7. | **Подготовка и проведение повторной государственной итоговой аттестации:**   * + сбор заявок на проведение повторной государственной итоговой аттестации. | июль, сентябрь 2019 | Методист |
| 8. | **Подготовительная работа к проведению единого государственного экзамена в дополнительные сроки:**   * сбор информации об участниках единого государственного экзамена различных категорий. | июнь 2019 | Методист |
| 9. | **Мониторинг и анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году**:   * + подготовка аналитической справки по   результатам итоговой аттестации в 2019 году;   * + рассмотрение на педагогическом совете вопросов по результатам итоговой аттестации в 2019 г.;   + совещание «Анализ результатов итоговой аттестации в 2019 г.» | июль – август 2019  август – сентябрь 2019 | Методист |